План-график (дорожная карта)

Реализации проекта «Школа Минпросвещения России» Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Андреевской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Геннадия Андреевича Приходько

| № п/ п | Показатель | Ответственный | Сроки реализации | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральное направление «Знание» |  |  |  |
| 1 | Включение образовательной организации в проект «Школа Минпросвещения России» | Директор | сентябрь | Издание приказа по образовательной организации, назначение ответственных лиц, создание рабочей группы проекта, создание дорожной карты |
| 2 | Проведение внутреннего мониторинга оценки условий материально-технического обеспечения реализации ФГОС | Директор, зам.директора по УВР, зам. директора по ВР, завхоз | сентябрь | Мониторинг материальнотехнического обеспечения образовательного процесса, обеспеченности учебниками и учебно-методическими пособиями |
| 3 | Мониторинг организации учебного процесса по программам начального, основного и среднего общего образования | Зам.директора по УВР | в течение учебного года | Мониторинг реализации учебных планов, ФОП, применения электронных образовательных ресурсов |
| 4 | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования | Зам.директора по УВР | в течение учебного года | Приведение в соответствие с требованиями нормативноправовой документации школы, контроль объективности результатов обучающихся, контроль подготовки выпускников 9,11 класса к ГИА |
| 5 | Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся | Зам.директора по УВР, зам. директора по ВР | в течение учебного года | Реализация программы «Разговоры о важном», участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников |
| 6 | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Директор, зам.директора по УВР, зам. директора по ВР, завхоз | в течение учебного года | Реализация программы мероприятий по обеспечению доступности и качества образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, привлечение квалифицированных специалистов для работы обучающимися с ОВЗ и инвалидностью, обеспечение |

|  |  |  |  | информационной открытости и доступности информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральное направление «Здоровье» |  |  |  |  |
| 7 | Здоровьесберегающая среда | Директор, зам.директора по УВР, зам. директора по ВР, завхоз | в течение учебного года | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начальной школы, организация просветительской работы по формированию ЗОЖ |
| 8 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | Директор, зам.директора по УВР, зам. директора по ВР, завхоз | в течение учебного года | Совершенствование спортивной инфраструктуры школы, обеспечение деятельности ШСК, участие обучающихся в физкультурно-спортивных мероприятиях |
| Магистральное направление «Творчество» |  |  |  |  |
| 9 | Развитие талантов, школьные творческие объединения | Зам. директора по ВР, советник директора по воспитанию, педагоги доп. образования, классные руководители | в течение учебного года | Реализация дополнительных общеразвивающих программ, участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах. Функционирование школьных объединений (медиацентр, театр, хор) |
| Магистральное направление «Воспитание» |  |  |  |  |
| 10 | Организация воспитательной деятельности | Зам. директора по ВР, советник директора по воспитанию, классные руководители | в течение учебного года | Реализация рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, взаимодействие с родителями, организация летнего труда и отдыха детей |
| 11 | Ученическое самоуправление, волонтёрское движение | Зам. директора по ВР, советник директора по воспитанию, классные руководители | в течение учебного года | Функционирование Совета обучающихся, центра детских инициатив, детских общественных объединений ( «Орлята России», «Юнармия» и др.), участие в волонтёрском движении |
| Магистральное направление «Профориентация» |  |  |  |  |
| 12 | Сопровождение выбора профессии | Зам. директора по ВР, классные руководители | в течение учебного года | Реализация календарного плана профориентационной деятельности, участие обучающихся в профпробах, мероприятиях проекта «Билет в будущее», работа с родителями, сотрудничество с организациями СПО, ВО |
| Магистральное направление «Учитель. Школьная команда» |  |  |  |  |
| 13 | Условия педагогического труда | Директор, зам.директора по УВР, зам. | в течение учебного года | Приведение в соответствие с требованиями нормативноправовой документации |

|  |  | директора по ВР, профорг |  |  | школы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества | Директор, зам.директора по УВР, зам. директора по ВР, руководители ШМО | в течение учебного года |  | Работа методических объединений учителей школы, развитие и функционирование системы наставничества педагогических кадров, прохождение педагогами профессиональной диагностики |
| 15 | Развитие и повышение квалификации | Директор, зам.директора по УВР, зам. директора по ВР | в течение учебного года |  | Обеспечение условий для повышения квалификации педагогических кадров, участие педагогов в конкурсном движении |
| Магистральное направление «Школьный климат» |  |  |  |  |  |
| 16 | Организация психологопедагогического сопровождения | Директор, зам.директора по УВР, зам. директора по ВР | в течение учебного года |  | Привлечение квалифицированных специалистов, введение в штатное расписание должностей «узких» специалистов |
| 17 | Формирование психологически благоприятного школьного климата | Директор, зам.директора по УВР, зам. директора по ВР | в течение учебного года |  | Оказание психологопедагогической помощи целевым группам обучающихся, формирование благоприятного школьного пространства, профилактика девиантного поведения |
| Магистральное направление «Образовательная среда» |  |  |  |  |  |
| 19 | Цифровая образовательная среда (паддержка всех активностей) | Директор, зам.директора по УВР, завхоз | в течение учебного года | подключение образовательной организации к высокоскоростному интернету, использование ФГИС «Моя школа», ИКОП «Сферум», оснащение образовательной организации IT- оборудованием |  |
| 20 | Организация внутришкольного пространства, функционирование школы полного дня | Директор, зам.директора по УВР, завхоз | в течение учебного года | Функционирование библиотечного центра, организация пространства для учебных и неучебных занятий, интеграция урочной и внеурочной деятельности |  |
| 21 | Реализация государственнообщественного управления | Директор, зам.директора по УВР, зам. директора по ВР | в течение учебного года | Реализуется деятельность коллегиальных органов управления образовательной организации в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» |  |